Проект в области Бережливого производства

«Оптимизация внутренней системы оценки качества образования ГБПОУ ДТБТ»

Кокорина Светлана Николаевна, методист

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий»

Информационная справка о реализованном проекте

| Наименование образовательной организации | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дзержинский техникум бизнеса и технологий» |
| --- | --- |
| Название проекта | Оптимизация внутренней системы оценки качества образования |
| Целевые ориентиры | Сокращение времени формирования отчетов по качеству обучения Исключение ошибок при обработке данных |
| Сроки реализации проекта | 02.03.2020 -30.06.2020 |
| Основания реализации проекта (проблемы и риски) | Ключевой риск: невыполнение сроков оформления отчетной документации, нерациональные трудозатраты Проблемы: 1.Необходимость заполнения педагогическими работниками и руководителями структурных подразделений различных по форме отчетов с одним диапазоном данных 2. Допускаемые ошибки при переносе одних и тех же данных в разные формы отчетов 3. Допускаемые ошибки при выполнении вычислений качественных показателей обучения |
| Мероприятия по достижению целевых показателей | - Старт проекта. Формирование команды проекта - Разработка текущей карты процесса - Разработка целевой карты процесса - Совещание по защите подходов внедрения - Разработка формы электронного отчета по успеваемости педагога - Разработка формы электронного отчета по успеваемости отделения - Разработка формы электронного отчета по успеваемости методической комиссии - Разработка формы электронного отчета по успеваемости техникума - Проведение обучающего семинара для педагогических работников по заполнению отчетов - Внедрение улучшений |
| Результаты реализации проекта | Внедрение одного электронного отчета вместо трёх отдельных, заполняемых вручную (сокращение времени формирования отчетов по качеству обучения, исключение ошибок при обработке данных) |
| Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения | Проблема сведения отдельных отчетов педагогов в общий бланк мониторинга. Способ решения: консультация специалиста по ИТ |
| Финансовые затраты реализации проекта | нет |
| Использованные инструменты бережливых технологий | 1. Картирование: - документирование карты текущего состояния; - анализ; - создание карты будущего состояния; - разработка плана по улучшению. 2. Система «5С»: - сортировка. - соблюдение порядка. - стандартизация. - совершенствование. |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старт проекта. Формирование команды проекта | 02.03.2020 | - | Т.Б. Лисицина |
| 2 | Разработка текущей карты процесса | до 20.03.2020 | Диагностика, проблемно-ориентированный анализ | С. Н. Кокорина |
| 3 | Разработка целевой карты процесса | до 01.04.2020 |  | С. Н. Кокорина |
| 4 | Совещание по защите подходов внедрения | 06.04.2020 | Разработка путей решения проблем | Т.Б. Лисицина |
| 5 | Разработка формы электронного отчета по успеваемости педагога | до 13.04.2020 | Оптимальная структура отчета с использованием возможностей Exel | С. Н. Кокорина, Л.И. Радевич |
| 6 | Разработка формы электронного отчета по успеваемости отделения | до 20.04.2020 | Оптимальная структура отчета с использованием возможностей Exel | С. Н. Кокорина, Л.И. Радевич |
| 7 | Разработка формы электронного отчета по успеваемости методической комиссии | до 27.04.2020 | Оптимальная структура отчета с использованием возможностей Exel | С. Н. Кокорина, Л.И. Радевич |
| 8 | Разработка формы электронного отчета по успеваемости техникума | до 30.04.2020 | Оптимальная структура отчета с использованием возможностей Exel | С. Н. Кокорина, Л.И. Радевич |
| 9 | Проведение обучающего семинара для педагогических работников по заполнению отчетов | 28.05.2020 | Готовность коллектива к внедрению новшеств | С. Н. Кокорина |
| 10 | Внедрение улучшений | до 30.06.2020 | Сокращение времени формирования отчетов по качеству обучения, исключение расчетных ошибок | С. Н. Кокорина |